## Sheet2
东源县2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目年度计划安排表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 建设任务 | 实施期限 |  | 实施单位和责任人 | 责任 单位 | 总投资额（万元）） | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益 对象 (人) | 绩效目标 | 联农带农机制
[6 empty] | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 |  |  |  | 中央财政少数民族发展资金(万元) | 其他资金(万元)
[11 empty] | 金额 | 来源 | 金频
1 | 漳溪畲族乡特色“茶花鸡”预制菜生产基地建设项目 | 产业发展 | 新建 | 漳溪畲族乡下蓝村 | 本项目建设总用地面积约1000平方米，主要是在下蓝村村委会广场新建钢筋混凝土结构加工厂房三层，总建筑面积约750平方米，以及进行道路、停车场、及给排水等室外工程建设，并采购项目生产所需的设施设备（包括不限于消毒设备、冷库、烤炉、包装设备等）。 | 2025-06-01 | 2026-02-01 | 实施单位：漳溪畲族乡人民政府 责任人： 周潜辉 | 东源县委统战部 | 380 | 193 | 2024年省区域协调发展战略专项（促进少数民族地区发展）资金140万元（粤财行[2024]134号） | 193 | 1000 | 数量指标；指标1：生产加工厂房≧1；指标2：预制菜生产设备≧1 质量指标：验收合格率（%）100% 时效指标：项目按计划完成率（%）100： 成本指标：设施正常使用率（%）100% 社会效益指标：指标1集体经济收入≥24万元；指标2：带动就业岗位（个）≧10；可持续影响指标：项目建成后使用年限（年）≧10 服务对象满意度指标:服务群众满意度:≧90%. | 项目完成后预计带动本地养殖户每年增加销售5000只本地鸡，带动本地村民就业 20人以上。