## 工作表1
东源县2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 建设任务 | 项目建设完成情况 | 总投资额（万元） | 资金使用情况 | 绩效目标完成情况 | 联农带农机制实现情况
1 | 漳溪畲族乡特色“茶花鸡”预制菜生产基地建设项目 | 产业发展 | 新建 | 漳溪畲族乡下蓝村 | 本项目建设总用地面积约1000平方米，主要是在下蓝村村委会广场新建钢筋混凝土结构加工厂房三层，总建筑面积约750平方米，以及进行道路、停车场、及给排水等室外工程建设，并采购项目生产所需的设施设备（包括不限于消毒设备、冷库、烤炉、包装设备等）。 | 目前已完成加工厂房三层的主体结构建设，设备正在采购。 | 380 | 项目资金支出193万元。其中，2025年中央财政少数民族发展资金193万元。 | 目前已完成加工厂房三层的主体结构建设，设备正在采购。预计2026月2月投入生产，生产后预计增加集体经济收入20万元以上，带动本地村民就业 20人以上。 | 项目完成后预计带动本地养殖户每年增加销售5000只本地鸡，带动本地村民就业 20人以上。